МУНИЦЕПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ РОССОШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Согласовано: Утверждаю: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА Директор МБОУ россошинской оош ______________________О.Н.Фишер __________________________И.Н.Попов «____»_______________________2012 «____»_______________________2012

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА 2012-2014г «ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ ОЛИМПИЗМА»

Россоши 2012

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ ОЛИМПИЗМА»

Разработчик программы: Попов Игорь Николаевич

Актуальность  и обоснование  программы.

С изменениями в обществе произошли перемены прежних социальных отношений и общественного сознания. Это приводит и к изменениям в сфере образования. Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. В современной жизни России образование становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост и социальную стабильность.

Ключевые направления развития школы определяются приоритетами образовательной политики России и Алтайского края.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: «Облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом… Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового образа жизни».

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы говорит о «создании и внедрении новых досуговых и образовательных программ на всех уровнях системы образования, создании ресурсов и программ для одаренных детей».

В  развития системы образования МБОУ Россошинской ООШ ставятся задачи построения здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни. Одно из направлений реализации концепции – «Здоровье в школе» включает темы: создание комфортной Школы через  здоровьесберегающие технологии организации образования и образовательной инфраструктуры; сохраняющие здоровье учебный план и образовательная среда; здоровье тела и духа: межведомственная составляющая программы (спорт, культура, молодежная политика, здравоохранение, образование).

Советская  система массового привлечения детей и молодежи к массовым занятиям физкультурой и спортом была разрушена в 90-е годы XX века, осталась лишь идея спорта «высоких достижений», важная, но не единственная её оставляющая. Часто ребенок, не показывающий результаты, вынужден был оставлять занятия спортом, не выдерживая конкуренции. Для огромного числа детей и молодежи спорт стал не доступен.  Поэтому задача возрождения массового привлечения детей  к занятиям физической культурой и спортом в новых реалиях является одной из насущных проблем общества и задачей школы.

Программа развития на 2012 – 2014 годы, наша школа  ставит задачу создания в школе организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических и других условий для  здоровьесозидающей деятельности.

Эта задача актуальна в связи с разработкой и внедрением образовательных стандартов нового поколения. В преддверии  проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

И здесь  центральное место  занимает работа по разъяснению и пропаганде идей олимпизма..олимпийского движения во время учебного процесса в школе  которые непосредственно связаны с областью физической культуры и спорта (на уроках физкультуры, занятиях по физическому воспитанию), для этого организуются  — «олимпийские уроки», «уроки олимпийских знаний», «олимпийские часы» и т.д.

Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим основным этическим принципам.

Для повышения эффективности работы по разъяснению и пропаганде идей олимпизма она должна проводиться не только на учебных занятиях, непосредственно связанных с областью физической культуры и спорта, но и в рамках других учебных дисциплин, особенно гуманитарных.

Решение этой задачи предполагает внесение изменений в содержание образовательной программы школы, разработку и апробацию инновационных педагогических и управленческих технологий, схем интегративного взаимодействия существующих структур школы, сетевого взаимодействия ОУ с образовательными и другими организациями района.

Цель и задачи программы.

Цель  программы: построение в школе здоровьесозидающей образовательной среды, создание инновационной системы здоровьесозидающего и физкультурно-спортивного образования и воспитания в школе через реализацию организационной модели «Школьных олимпийских игр».

Задачи программы:

- популяризация и дальнейшее развитие физической культуры и спорта  в школе;

- приобщение школьников, их родителей и педагогов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни;

- комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников, родителей, педагогов;

- воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения;

- выявление перспективной молодежи, поиска талантливых детей для их дальнейшей целенаправленной подготовки  в спортивных школах  Алтайского края;

- формирование гражданской идентичности через идею сплочения народа при подготовке к Олимпийским играм 2014 года, организация олимпийского образования;

- активизация борьбы с  негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, употребления алкоголя, наркотиков;

- гармонизация межэтнических взаимоотношений, пропаганда дружбы народов и  интернационально-патриотического воспитания молодежи, проявления веротерпимости и толерантности.

Целевая аудитория  программы.

В разработку, внедрение, апробацию и диссеминацию инновационной программы образовательного учреждения могут быть включены:

- обучающиеся 1 – 9 классов школы любого уровня подготовленности и всех групп здоровья;

- педагогический коллектив образовательного учреждения, специалисты, прочий персонал;

- родители обучающихся;

- жители села;

- студенты и учащиеся окончившие Россошинскую школу;

- учреждения и организации – партнеры ОУ по реализации программы;

- образовательные учреждения обеспечивающие организацию и проведение повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров школы в области здоровьесозидающих технологий в образовательном процессе, методик адаптивной и лечебной физической культуры;

- органы исполнительной власти и местного самоуправления;

- организации, ведущие исследовательскую деятельность в проблемном поле инновационной программы ОУ.

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа

- Проблема  малого охвата занятиями физкультурой и спортом обучающихся и недостаточной двигательной активности.

- Проблема низкого уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, педагогов, родителей.

- Проблема  наличия большого числа ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными, болезнями детей и подростков.

- Проблема неравного доступа к занятиям физкультурой и спортом здоровых и ослабленных детей.

- Проблема наличия значительного числа обучающихся, педагогов, родителей, имеющих вредные привычки.

- Проблема разобщенности и конфликтности отношений  детей и родителей, обучающихся различных национальностей.

- Проблема низкого уровня просвещенности населения об олимпийском движении, отсутствие олимпийского образования.

- Проблема низкой мотивации обучающихся к активной деятельности на уроках физической культуры, достижению положительных результатов.

- Проблема отсутствия индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся на уроках физической культуры.

- Проблема несформированности системы целенаправленной работы со спортивно одаренными детьми.

- Проблема психологической, методической, мотивационной, личностной, ресурсной неготовности педагогического коллектива к организации здоровьесозидающей деятельности.

- Проблема ресурсного обеспечения здоровьесозидающей деятельности, работы по олимпийскому образованию и просвещению и пропаганде здорового образа жизни.

- Проблема школьного травматизма.

- Проблема отсутствия системы мониторинга состояния здоровья, двигательной активности, спортивных достижений, уровня культуры здоровья и других показателей здоровьесозидающей деятельности.

План разработки и апробации программы

| № | Мероприятия | Участники |
| --- | --- | --- |
| Проектировочный этап (январь-июнь2012) |  |  |
| 1. | Проведение анализа состояния здоровьесберегающей и здоровьесозидающей системы школы, нормативных документов, действующей образовательной программы, Программы развития, иных локальных актов школы. | администрация образовательного учреждения |
| 2. | Оценка уровня материального обеспечения образовательного учреждения для реализации программы | администрация образовательного учреждения |
| 3. | Организация работы временного творческого коллектива по разработке образовательной программы | Администрация ОУ временный творческий коллектив |
| 4. | Обсуждение разработанного образовательного проекта образовательного учреждения «Школа – территория олипизма» | Педсовет ОУ |
| 5. | Заседания методических объединений по вопросу обновления учебных программ, реализуемых образовательным учреждением, и определения компонентов программ, подлежащих изменению | Председатели МО |
| 6. | Подготовка документов к конкурсу | администрация образовательного учреждения временный творческий коллектив |
| 7. | Выработка мер по оптимизации системы поддержки учителей, внедряющих инновационные педагогические и образовательные технологии | администрация образовательного учреждения |
| Содержательный этап (с июня 2012г) |  |  |
| 1. | Внесение изменений в образовательную программу школы | Педсовет |
| 2. | Оптимизация учебного плана и расписания занятий | администрация образовательного учреждения |
| 3. | Разработка Локальных актов школы, направленных на реализацию программы | администрация образовательного учреждения |
| 4. | Планирование и организация работы через годовой план школы | администрация образовательного учреждения |
| 5. | Планирование и организация внутришкольного контроля реализации инновационной образовательной программы | администрация образовательного учреждения |
| 6. | Организация информирования о ходе реализации программы участников образовательного процесса, общественности через публичный отчет, сайт школы | администрация образовательного учреждения |
| 7. | Проведение Олимпийских уроков | педагогический коллектив образовательного учреждения |
| 8. | Проведение внутришкольного семинара по проблеме «Работа с родителями учащихся по вовлечению их в здоровьесозидающую деятельность школы » | педагогический коллектив образовательного учреждения |
| 9. | Организация обучения по программе дополнительного профессионального образования по проблеме инновационного проекта (ЛФК, здоровьесберегающие технологии) | Администрация ОУ педагогический коллектив образовательного учреждения учреждения, обеспечивающие организацию и проведение повышения квалификации и переподготовки педагогического коллектива |
| 10. | Публикации в муниципальной прессе | администрация образовательного учреждения педагогический коллектив образовательного учреждения |

Сохранение и укрепление здоровья учащихся

- Обследование учащихся, поступающих в школу. Выделение учащихся группы «риска» и больных детей.

- Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся.

- Направление детей на консультации к узким специалистам (по результатам медицинского осмотра).

4. Профилактика гриппа и ОРВИ:

- прививки от гриппа;

- лечебные препараты.

5.Мониторинг состояния здоровья учащихся 1-9 классов (текущая заболеваемость).

6.Диагностика:

- Группы здоровья;

- физкультурные группы;

- уровень физической подготовленности («Президентские состязания);

- «Отношение участников образовательного процесса к своему здоровью»;

- пропуски уроков по болезни.

7. Заполнение «Листка здоровья» в классных журналах.

- Пополнение банка данных о состоянии здоровья учащихся.

- Проведение занятий  «ОБЖ» 8 кл.

- Организация и проведение контроля выполнения санитарных правил и норм.

- Проведение конкурсов , «Самый спортивный класс», «Спортсмен года»

- Регулярное проведение спортивных соревнований и праздников.

- Работа секций и кружков:

8.Проведение малых форм физического воспитания: - физкультурные паузы,

- динамические перемены (подв.игры, игры в настольный теннис)

9. Проведение:

- часов здоровья;

- дней здоровья.

10. Выезд детей в оздоровительный лагерь .

11. Организация работы школьной летней оздоровительной площадки.

12. Проведение встреч с медицинскими работниками ( «Час врача»).

13. Завершить работу по подбору размера школьной мебели по росту учащихся (столы, стулья).

14. Составлять «Паспорт здоровья школы» (группы здоровья, физкультурные группы, пропуски уроков по болезни, виды заболеваний и др.).

Безопасная инфраструктура общеобразовательного учреждения.

Состояние материально-технической базы учреждения является основой для осуществления качественной образовательной деятельности учреждения, главной составляющей для реализации целей и задач учебно-воспитательного процесса.

Говоря о перспективах развития ОУ, мы четко осознаем, что никакие преобразования не принесут сколько-нибудь значительного результата, если не будет подготовлен фундамент для этих преобразований. Таким фундаментом мы считаем безопасное состояние условий обучения и

воспитания, их обеспеченность и соответствие санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и электробезопасности, наличие материальнотехнической базы и систем жизнеобеспечения ОУ.

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательного учреждения составляет нормативно-правовое обеспечение, состояние и работоспособность теплоснабжения, электроснабжения, пожарной безопасности, безопасности образовательного учреждения.

Перед педагогическим коллективом школы настоящей программой ставятся новые цели и системные мероприятия по укреплению материально-технической базы в соответствии с основными направлениями развития ОУ.

Прежде всего это:

- модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного оборудования и наглядных пособий для учебных кабинетов;

- оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и наглядными пособиями в соответствии с требованиями государственного стандарта к оснащению образовательного процесса с целью обеспечения повышения качества, эффективности и информатизации образования;

- обеспечение образовательного процесса программным и методическим обеспечением и модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения единого информационного образовательного пространства на основе ИКТ;

-обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения безопасных и комфортных условий функционирования образовательного учреждения.

Финансовое обеспечение программы

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: федеральный ,региональный, местный бюджет и дополнительные привлеченные средства

(спонсорские средства, доходы от дополнительных образовательных услуг, добровольные пожертвования)

| № п/п | Наименование | Цена, руб | Кол-во | Стоимость, руб. | Целевая статья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование для организации соревнований на школьном стадионе и помещения |  |  |  |  |  |
| 1. | Колонки | 15000 | 1 | 15000 | 310 |
| 2. | Микшер | 25000 | 1 | 25000 | 310 |
| 3. | Радиомикрофоны | 6000 | 2 | 6000 | 310 |
| 4. | Ноутбук | 16000 | 1 | 16000 | 310 |
| Оборудование для спортивного зала |  |  |  |  |  |
| 1. | Мячи (волейбольные, басктбольные) | 1200 | 20 | 24000 | 310 |
| 2. | Скамейки гимнастические | 3000 | 2 | 6000 | 310 |
| 3. | Коврики гимнастические | 500 | 15 | 7500 | 310 |
| 4. | Маты поролоновый | 45000 | 1 | 45000 | 310 |
| 5. | Лыжи | 5000 | 20 | 100000 | 310 |
| Оборудование для здоровьесозидающей учебной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование для игровых зон в рекреациях и во дворе школы |  |  | 100000 | 310 |
| 2 | Мягкая мебель для зон отдыха | 8000 | 2 | 16000 | 310 |
| 3 | Моющий пылесос | 15000 | 1 | 15000 | 310 |
| Обучение, повышение квалификации сотрудников |  |  |  |  |  |
| 1 | Курсы Здоровьесберигающие технологии в образовательном процессе» |  | 1 | 9000 | 226 |
| ИТОГО |  |  |  | 384500 |  |

.

Ожидаемые результаты

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Целевой ориентир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удовлетворенность обучающихся количеством и качеством программ спортивно-оздоровительной направленности, участием в олимпийском движении, олимпийским образованием | % | Не менее 90 |
| 2 | Удовлетворенность родителей количеством и качеством программ спортивно-оздоровительной направленности, участием в олимпийском движении, олимпийским образованием | % | Не менее 80 |
| 3 | Удовлетворенность педагогического коллектива | % | Не менее 90 |
| 4 | Рейтинг школы среди ОУ района по данным соц. опросов | место | Не ниже 7 |
| 5 | Доля обучающихся основной группы здоровья, охваченных занятиями физкультурой и спортом, олимпийским движением школы | % | 100 |
| 6 | Доля обучающихся подготовительной группы здоровья, охваченных занятиями физкультурой и спортом, олимпийским движением школы | % | Не менее 100 |
| 7 | Доля обучающихся специальной группы здоровья, охваченных занятиями физкультурой и спортом, олимпийским движением школы | % | 100 |
| 8 | Доля семей, посещающих спортивные мероприятия школы от общей численности семей обучающихся | % | Не менее 25 |
| 9 | Доля обучающихся, имеющих вредные привычки | % | Не более 3 |
| 10 | Доля учителей и персонала школы, имеющих вредные привычки | % | Не более 6 |
| 11 | Доля учителей, освоивших и применяющих здоровьесберегающие и здоровьесозидающие технологии | % | 100 |
| 12 | Включенность педагогов и персонала школы в работу по реализации инновационной общеобразовательной программы | % | 100 |
| 13 | Включенность участников образовательного процесса в олимпийское образование и просвещение | % | 100 |
| 14 | Снижение пропусков занятий в связи с заболеваемостью обучающихся | детодней | Не более 10 |
| 15 | Доля обучающихся, не имеющих пропусков занятий в связи с заболеваниями от общего количества обучающихся | % | Не менее 20 |
| 16 | Снижение травматизма обучающихся по отношению к предыдущему году | % | 50 |
| 17 | Доля сотрудников, не имеющих больничных листов в течение ученого года от общего числа сотрудников | % | Не менее 80 |
| 18 | Доля победителей в индивидуальном и командном зачете от общего числа проведенных соревнований | % | Не менее 30 |
| 19 | Доля выявленных обучающихся, показывающих высокие спортивные достижения, для которых сформированы индивидуальные образовательные маршруты от общего числа обучающихся | Чел. | 15 |
| 20 | Доля обучающихся 1-х классов, для которых ведутся «Паспорта здоровья» | % | 100 |
| 21 | Рост обеспеченности материально-техническим оборудованием для организации здоровьесозидающей, здоровьесберегающей деятельности, просветительской работы по отношению к предыдущему году | Руб. | Не менее 300000 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценку эффективности реализации программы развития проводим по следующим направлениям.

- В Целях и содержании образования:

Одной их целей образовательной программы школы станет создание материально-технических, кадровых, мотивационных, информационных, научно-методических, социальных условий для здоровьесозидающей деятельности,  массового привлечения обучающихся к занятиям спортом, олимпийского образования и просвещения.

В содержании учебных программ всех структурных подразделений будут отражены вопросы олимпийской и параолимпийской тематики, будет разработана система здоровьесозидающего и физкультурно-спортивного воспитания, предусматривающая в том числе организацию олимпийского образования.

- В методиках, средствах, приемах, технологиях педагогического процесса.

Программой предусматривается освоение педагогическим коллективом здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий,  приобретение и использование современных средств для построения здоровьесозидающей среды, информационных ресурсов и технологий нового поколения, разработка методик  работы с обучающимися подготовительной и специальной групп здоровья на уроках физической культуры, методик мониторинга здоровьесозидающей деятельности и состояния здоровья обучающихся, эффективности  вводимых инноваций и качества образовательного процесса как качества  его условий, процессов и результатов.

- В формах и способах организации обучения и воспитания.

Планируется введение новых форм организации уроков физической культуры. Через всю урочную деятельность  будет проходить идея школьного олимпийского движения и проведения Олимпийских игр школы  (приложение 1) по  видам спорта  для обучающихся.

Программой предусматривается разработка системы здоровьесозидающей и здоровьесберегающей деятельности во время остальных уроков.

Будут разработаны формы организации здоровьесозидающей и здоровьесберегающей деятельности во время перемен.

Отделение дополнительного образования, включающее Спортивный клуб, будет предлагать варианты для выбора индивидуальных образовательных маршрутов обучающимися во второй половине дня в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Спортивный клуб ориентирован на 6 видов спорта (приложение 2) и подразумевает привлечение родителей обучающихся, а ОДОД будет расширять спектр спортивно-оздоровительных программ, ориентированных не только на обучающихся школы, но и на выпускников школы.  Одной из задач работы ОДОД является выявление одаренных детей, привлечение их для освоения программ профессиональной направленности как внутри образовательного учреждения, так и в специализированных школах района и края.

Гибкость структуры образовательного процесса основного и дополнительного образования позволит учесть потребности и возможности каждого ребенка, его интересы и индивидуальный темп продвижения по выбранной образовательной траектории.

В воспитательной работе будут освоены такие новые способы организации жизнедеятельности коллективов обучающихся, как школьное олимпийское движение, спортивное самоуправление; волонтерство, социальное проектирование, проведение специальных  акций (реклама, видеоролики, агитбригады). Все это войдет в систему работы по просвещению и популяризации спорта и здорового образа жизни наряду с классными часами, подготовкой массовых спортивных праздников.

- В деятельности участников образовательного процесса: администрации, педагогов и обучающихся и их родителей.

Результатом реализации программы станет объединение всех участников образовательного процесса общей идеей проведения Олимпийских игр школы. Их деятельность будет формировать основу для  осмысленного здоровьесбережения и здоровьесозидания, для олимпийского образования и просвещения. Будут  заложены традиции общешкольных праздников, совместного участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях  обучающихся, педагогов, выпускников, родителей.

Предполагается создание модели управления инновационной  деятельностью школы как эффективной системы информационного обеспечения и коммуникаций, сбора и анализа информации о результативности реализации программы, актуализации мотивационных ресурсов, включения педагогов в инновационную деятельность.

Реализация  программы предполагает организацию направленного на решение ее задач интегративного взаимодействия всех элементов образовательной системы школы: образовательной среды, содержания образования, образовательного процесса и его субъектов.

Исходя из вышеизложенного, изменения в результате реализации  образовательной программы по масштабности будут являться системными, охватывающими всё образовательное учреждение  и распространяющимися за его пределы.

Модель будущего продукта как результат реализации образовательной программы

Как инновационный продукт в результате реализации образовательной программы в школе будет создана система здоровьесозидающего и физкультурно-спортивного образования и воспитания, которая будет включать:

- Организационную модель проведения уроков физической культуры, подготовки и проведения «Школьных олимпийских игр».

- Модель организации здоровьесозидающей и здоровьесберегающей деятельности школы (во время учебного процесса, при организации перемен, во внеклассной внеурочной деятельности).

- Модель организации спортивно-оздоровительной деятельности первоклассников через формирование индивидуальных образовательных маршрутов в ОДОД школы.

- Модель организации олимпийского образования и просвещения в школе.

- Модель организации методической деятельности педагогического коллектива по освоению здоровьесозидающих и здоровьесберегающих технологий.

- Программы мониторинга состояния здоровья обучающихся и сотрудников, программы мониторинга физической и двигательной активности, участия в спортивных соревнованиях.

- Модель управленческой деятельности администрации по реализации инновационной образовательной программы. Локальные акты ОУ, методические материалы, сценарии праздников и мероприятий и другие материалы.

Показатели эффективности реализации программы в 2012году

| Критерии эффективности | Еденица измерения | По программе | Достигнуто | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Олимпийские уроки | кол | 27 | 5 |  |
| Материально -техническое | Тыс. | 384500 | 22 |  |
| Количество проведённых мероприятий | штук | 12 | 12 |  |
| Уровень заболеваемости (снижение) | % | 20 | 7 |  |
| Количество соревнований в которых принимали участие(районные краевые) | кол | 11 | 11 |  |

Приложение 1

Структура и программа «Школьных Олимпийских Игр»

Структура «Школьных Олимпийских Игр»

| п/№ | Наименование мероприятия | Срок проведения | Качество соревнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие Олимпиады | Сентябрь | Спортивный праздник | ( Начало спортивного сезона) |
| 2 | Соревнования по программе Олимпиады | По календарю соревнований | Спортивное соревнование | В течение года |
| 3 | Закрытие Олимпиады | Май | Спортивный праздник | (Конец спортивного сезона) |

Программа Школьных Олимпийских Игр

| п/№ | Вид спорта | Группы участников | Срок проведения | Группа здоровья участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкурс «Спортсмен года» | 1-9 кл | В течении года | основная |
| 2 | Конкурс «Спортсмен месяца» | 1-9 кл | В конце каждого месяца | основная |
| 3 | Кросс | 1-9кл | Сентябрь | основная |
| 4 | Мини -футбол | 1-9 кл | Октябрь | основная |
| 5 | Туристический слёт | 1-9 кл | октябрь | все |
| 6 | Президентские состязания | 1-9 кл | октябрь | основная |
| 7 | Шахматы | 1-10кл | Ноябрь | все |
| 8 | Пионербол | 1-4кл | Ноябрь | все |
| 9 | Волейбол | 5-9кл | Декабрь | основная |
| 10 | Веселые старты | 1-4 кл. | Декабрь | все |
| 11 | Семейный волейбол | 5-9 кл | Январь | основная |
| 12 | Настольный теннис | 5-9 кл | Февраль | основная |
| 13 | Зимний полиатлон | 1-9 кл | Январь | подготовит |
| 14 | Баскетбольные конкурсы | 1-9 кл | Март | основная |
| 15 | Баскетбол | 2-9 кл | Март | основная |
| 16 | Легкоатлетическое многоборье | 1-9 кл | Май | основная |
| 17 | Летний полиатлон | 1-9 кл | Апрель | основная |
| 18 | Неделя рекордов | 1-9кл | Май | все |

Приложение 2

Программы ОДОД  школы физкультурно-спортивной направленности.

| № | Вид спортивной направленности | Годы | Возраст занимающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лёгкая атлетика | 6 | 10-16 |
| 2 | Волейбол | 5 | 11-16 |
| 3 | Мини - футбол | 3 | 13-16 |
| 4 | Хоккей | 9 | 7-16 |
| 5 | Настольный теннис | 3 | 13-16 |
| 6 | ОФП | 4 | 6-10 |